**Skill Management Plan**

**Регионального Чемпионата СЗ «Молодые профессионалы»**

**(WorldSkills Russia) 2017**

**29 Парикмахерское искусство**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата СЗ «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (МС,CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за два дня до соревнований (этого до C -2) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C – 2 = за 2 дня до соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперт компатриот
* SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C+1** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **13/11/17** | **14/11/17** | **15/11/17** | **16/11/17** | **17/11/17** |
| **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **пятница** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | **Соревновательные дни** | **День после соревнований** |
| **День C-2****Понедельник 13.11.17 (день 1 из 5)** |
| **Время** | **Действие** | **участники** | **Подпись ответственного**  |
|  **8.30 – 19.00** | **Застройка конкурсной площадки. Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ Прибытие**  | Организаторы площадки СЕ+DCE+ТЕ |  |
|  **10.00** | **Прибытие** Главный эксперт (CE), зам. Главного эксперта (DCE)  | СЕ+DCE |  |
| **10.00 – 19.00** | **Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны** | Застройщик + организаторы площадки |  |
| **10.30- 11.30** | **Встреча СЕ,** **(DCE) с организатором конкурсной площадки. Знакомство с инженером по ТБ**  | СЕ + (DCE) + ТЕ+организаторы площадки |  |
| **11.30 – 19.00** | **Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.**  | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |
| **10.30 – 19.00** | **Подвод коммуникаций (электрика + вода)** | СЕ + (DCE) + ТЕ+организаторы |  |
| **12.00-15.00** | **Готовность комнаты экспертов с полным оснащением и подключением орг.техники** | Организаторы площадки + ТЕ |  |
| **14.00 – 19.00** |  **Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение** | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |
| **Конкретика**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **10.00** | **Обмен контактами с инженером по ТБ от застройщика** | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |
| 10.30 | **Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции****Сверка распределения зон вход/выход на площадку** | СЕ + (DCE) +ТЕ организаторы площадки |  |
| 11.00 | **Обсуждение проверки электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки** | СЕ + (DCE) + ТЕ+ организаторы площадки |  |
| 11.30 | **Обсуждение проведения коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила безопасного обозначения коммуникаций.** | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |
| 12.00 | **Обсуждение размещения, установки и подключения оборудования**  | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |
| **12.00 – 19.00** | **Устранение неполадок, решение возможных проблем по С-2; С-1** | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |

|  |
| --- |
| **день C-1****вторник 14.11.17** (день 2 из 5) |
| **время** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **09.30 – 18.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** | SMT + все эксперты |  |
| **10.00 – 12.00** | **Встреча экспертов. Обучения экспертов. Тестирование экспертов** | SMT + все эксперты |  |
| **12.30 – 16.00** | **Встреча участников соревнований, знакомство с площадкой, проверка Тулбоксов (кейс для инструментов)** Проведение инструктажа по ТБ и ОТ, тестирование оборудования. Ознакомление с правилами конкурса и критериями оценки. Подписание протоколов. | все эксперты и участники |  |
|  |  |  |  |
| **Конкретика**  |
|  |  |  |  |
| 10.00-11.00 | **Обсуждение КЗ для РЧ ВСР 2017-2018г.** | SMT + все эксперты |  |
| 11.00 – 12.30 | **Обсуждение правила проверки Тулбоксов. Обсуждение проверки электрики. Здоровье и безопасность для участников – все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано.** | SMT + все эксперты |  |
| 12.30 -16.00 | **Встреча участников** | DCE + TE |  |
| 12.40 – 13.00 | **Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформить лист проведения инструктажа участников соревнований.**  | Отв. за ТБ |  |
| 13.00 -13.40 | **Проверка ТулБоксов** | SMT + все эксперты |  |
| 13.40 – 14.00 | **Распределение ТулБоксов для хранения в специальной комнате** | Эксперты +участники |  |
| 14.00 – 16.00 | **Устойчивость-объяснить участникам что их ожидает: Правила конкурса,объяснение модулей, оценка и распределение модулей. Тестирование оборудования соревнований.** | SMT |  |
| 16.00 – 16.30 | **Утверждение SMP. Расписание соревновательной части РЧ** | CE + SMT  |  |
| 16.30-18.00 | **Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS** | CE + SMT |  |
| 18.00 | **Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 .** |  SMT |  |

|  |
| --- |
| **день C 1** **Среда 15.11.17** (день 3 из 5) |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.30 – 08.45** | **Общение с участниками** | Участники и эксперты компатриоты |  |
| **08.45 – 19.35** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **08.45 – 09.05** | **Подготовка к Модулю А** | SMT + все эксперты |  |
| **09.05 – 19.35** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **13.00 – 14.00** | **Обед** | SMT + все эксперты и участники  |  |
| **14.00 – 14.20** |  **Подготовка к Модулю В** | SMT + все эксперты |  |
| **18.40 – 19.20** | **CIS** | CE + DCE |  |
| **Конкретика**  |
| **08.00-08.30** | **Прибытие CE и DCЕ, экспертов, участников – короткий инструктаж и проверка готовности** | CE + DCE + все эксперты, участники |  |
| **08.30-08.45** | **Открытое общение участников и EC** | Участники и EC |  |
| **08.45-09.05** | **Подготовка к Модуль А Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием. Получение задания, вопросы к эксперту.****Жеребьёвка к Модуль А Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием.****Подготовка конкурсантом рабочего места** | CE, DCE, эксперты, участники |  |
| **09.05-12.05** |

|  |
| --- |
| **Старт - Модуль А Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием.** **(3 часа 15 мин)** |

**(3 часа)** | CE + DCE + все эксперты, участники |  |
| **12.05-12.10** | **Стоп – Модуль А + 5 мин на уборку** | эксперты, участники |  |
| **12.10-13.00** | **Работа групп судей** | CE + DCE + все эксперты |  |
| **13.00-14.00** | **Обед**  | Все |  |
| **14.00-14.20** | **Подготовка к Модуль В Женская салонная стрижка с окрашиванием. Получение задания, вопросы к эксперту****Жеребьёвка к Модуль В Женская салонная стрижка с окрашиванием.****Подготовка конкурсантом рабочего места** | CE, DCE, эксперты, участники |  |
| **14.20-17.35** | **Старт – Модуль В Женская салонная стрижка с окрашиванием.** **(3 часа 15 минут)** | CE + DCE + все эксперты, участники |  |
| **17.35-17.40** | **Стоп – Модуль В + 5 мин на уборку** | эксперты, участники |  |
| **17.40-18.40** | **Работа групп судей** | CE + DCE + все эксперты |  |
| **18.40-19.20** | **Конец дня соревнования. Выставление оценок в CIS, подписание сверенных оценок и внесение в CIS** | SMT + все эксперты |  |
| **19.30** | **Покидать место только убедившись в том, что все готово для C** | CE + DCE |  |

|  |
| --- |
| **день C 2** **Четверг 16.11.17 (день 4 из 5)** |
| **Время****емя** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **08.00 – 08.30** | **Общение с участниками** | Участники и эксперты компатриоты |  |
| **09.00** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **08.45 – 09.00** | **Подготовка к Модулю С** | SMT + все эксперты |  |
| **09.05 – 19.35** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **13.00 – 14.00** | **Обед** | SMT + все эксперты и участники  |  |
| **14.00 – 14.20** |  **Подготовка к Модулю В** | SMT + все эксперты |  |
| **18.40 – 19.20** | **CIS** | CE + DCE |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Конкретика** |  |  |
| **08.00-08.30** | **Прибытие CE и DCЕ, экспертов, участников – короткий инструктаж и проверка готовности** | CE + DCE + все эксперты, участники |  |
| **08.30-08.45** | **Открытое общение участников и EC** | Участники и EC |  |
| **08.45-09.05** | **Подготовка к Модуль С Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Выполняется в два этапа****Получение задания, вопросы к эксперту.****Жеребьёвка к Модуль С Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Выполняется в два этапа****Подготовка конкурсантом рабочего места** | CE, DCE, эксперты, участники |  |
| **09.05-09.35** | **Старт – Модуль С Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Первый этап – 30 минут** | CE + DCE + все эксперты, участники |  |
| **09.35-09.40** | **Стоп – Модуль С(1 этап) + 5 мин на уборку** | эксперты, участники |  |
| **09.40-10.40** | **Работа групп судей** | CE + DCE + все эксперты |  |
| **11.00-11.20** | **Подготовка к Модуль D Мужская традиционная стрижка по фотографии****Получение задания, вопросы к эксперту.****Жеребьёвка к Модуль D Мужская традиционная стрижка по фотографии****Подготовка конкурсантом рабочего места** | CE, DCE, эксперты, участники |  |
| **11.20 -12.40** | **Старт – Модуль D Мужская традиционная стрижка по фотографии ( 1 час 20 минут)** | CE + DCE + все эксперты, участники |  |
| **12.40-12.45** | **Стоп – Модуль D + 5 мин на уборку** | эксперты, участники |  |
| **12.45-13.45** | **Работа групп судей** | CE + DCE + все эксперты |  |
| **13.00-14.00** | **Обед**  | Все |  |
| **14.00-14.20** | **Подготовка к Модуль С Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Выполняется в два этапа****Получение задания, вопросы к эксперту.****Жеребьёвка к Модуль С Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Выполняется в два этапа****Подготовка конкурсантом рабочего места** | CE, DCE, эксперты, участники |  |
| **14.20-15.00** | **Старт – Модуль С Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Второй этап – 40 минут** | CE + DCE + все эксперты, участники |  |
| **15.00-15.05** | **Стоп – Модуль С + 5 мин на уборку** | эксперты, участники |  |
| **15.05-16.05** | **Работа групп судей** | CE + DCE + все эксперты |  |
| **16.05 -16.25** | **Фотосессия** |  |  |
| **16.25-19.00** | **Конец дня соревнования. Выставление оценок в CIS, подписание сверенных оценок и внесение в CIS** | SMT + все эксперты |  |

|  |
| --- |
| **день C+1****пятница 17.11.17 (день 9 из 9)** |
| **время** | действие | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **09.00 – 13.00** | Мастер-класс учащихся СПбГБПОУ «Академия индустрии красоты «Локон» | Организаторы площадки |  |
| **13.00-19.00** | **Демонтаж оборудования. Вывоз.** | Организаторы площадки |  |
|  | **Церемония закрытия**  |  |  |